## Feuil1
| Décembre |  | Janvier |  | Février |  |  | Mars
| 2019-12-09 | 2019-12-16 | 2020-01-06 | 2020-01-13 | 2020-02-03 | 2020-02-10 | 2020-02-17 | 2020-03-02 | 2020-03-09 | 2020-03-16 | 2020-03-25
montage avec planche a esssai | 2020-01-13: ORAL; 2020-03-25: ORAL
code: faire lever les cibles | 2020-01-13: ORAL; 2020-03-25: ORAL
code: configurer le laser | 2020-01-13: ORAL; 2020-03-25: ORAL
code: contrôler avec bluetooth | 2020-01-13: ORAL; 2020-03-25: ORAL
code: ajouter le bouton | 2020-01-13: ORAL; 2020-03-25: ORAL
code: capter le laser | 2020-01-13: ORAL; 2020-03-25: ORAL
assemblage: construire support, cible,… | 2020-01-13: ORAL; 2020-03-25: ORAL
assemblage: préparation du pistolet | 2020-01-13: ORAL; 2020-03-25: ORAL
assemblage: ajouter les cablages cibles et pistolets | 2020-01-13: ORAL; 2020-03-25: ORAL